## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Valentin

	Statut des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminée

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données

1	1000 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Tests fonctionnels
	1000 - Se Souvenir de Moi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1000 - Gerer son profil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2000 - Affichage des sorties par campus			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2000 - Créer une sortie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	2000 - Se desister d'une sortie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2000 - Cloture des inscriptions			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2000 Annuler une sortie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2000 - Archiver les sorties			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2000 - Afficher le profil des autres participants			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1000 - Photo de profil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2000 - Utilisation smartphone			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2000 - Utilisation tablette			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1000 - Inscription des utilisateurs par fichier csv			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2000 - Ajouter des lieux			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Pilotage
Avancement de l'itération